## 重要反馈
反馈时间 | 反馈人 | 问题描述 | 处理状态 | 处理时间 | 备注
2019.1.8 2019.1.30 | ares 未曾(172122238) | 加个shift+alt+F查找引用的功能。 | 未处理
2019.1.8 | ares | 希望可以自定义快捷键。 | 未处理
2019.1.8 | ares | 工程界面没有文件夹重命名功能。 | 未处理
2019.1.8 | ares | 工程界面没有复制剪切粘贴及拖动操作。 | 未处理
2019.1.8 | ce | 三击选中整行。 | 未处理
2019.1.8 | ce | 四击选中整个文件。 | 未处理
2019.1.8 | ce | 分屏编辑。 | 未处理
2019.1.8 | ce | 输入到括号的时候没有继续补全。 | 未处理
2019.1.9 | walle | 希望可以支持mac操作系统。 | 未处理
2019.1.11 | tock | 希望可以增加---@region注解折叠的功能。 | 未处理
2019.1.14 | tock | 希望浮动框可以选择停靠到边上。 | 未处理
2019.1.18 | walle | 希望Profiler的交互可以参考Unity。 | 未处理
2019.1.31 | 未曾(172122238) | 希望定义跳转和搜索所有引用更加精准。 | 未处理
2019.2.2 | ares | 最好能有个exe的安装包，从而也名正言顺创建桌面快捷方式。 | 未处理
2019.2.2 | ares | 最好能有个workspace的机制同时打开多个工程。 | 未处理
2019.2.22 | ares | 可以考虑显示文件列表的功能，菜单内直接启动DebugMode的功能。 | 未处理
2019.2.26 | ares | 希望可以支持编辑任意文本文件。 | 未处理
2019.2.26 | ares | 希望随便拖放一下文件就可以查看文件。 | 未处理
2019.2.26 | ares | 希望可以支持图片预览。 | 未处理
2019.3.1 | H(1642814318) | 希望可以支持静态库调试Cocos。 | 未处理
2019.3.1 | H(1642814318) | 希望可以直接用数据线调试手机真机(使用adb之类的)，可以避开断网的问题，或者可以模拟断网的环境。 | 未处理
2019.3.8 | 随意鸥(798658127) | 希望浮动框可以选择停靠到边上。 | 未处理
2019.3.8 | 随意鸥(798658127) | 重新挂接的功能做个开关。 | 未处理
2019.3.8 | 随意鸥(798658127) | VS里Alt+滑选的功能。 | 未处理
2019.3.11 | SoMe(469218988) | 希望类似VSCode的选项卡处可以鼠标滚轮滚动的功能。 | 未处理
2019.3.11 | 天涯(723959085) | 希望演示视频有声音和注解。 | 未处理
2019.3.11 | 天涯(723959085) | 希望可以提供恢复默认窗口设置的菜单。 | 未处理
2019.3.15 | K(1471768133) | Outline把方法列出来就够了。 | 未处理
2019.1.9 | walle | 能不能做到每一帧的数据都receive，像unity的profiler一样，然后随意看某一帧的数据？ | 未处理
2019.1.11 | tock | 希望可以识别项目中的__injection_meta__注解。 | 未处理
2019.1.18 | glad | 希望可以支持远程调试/真机调试。 | 未处理
2019.1.18 | glad | 希望可以提供即刻搜索功能（CTRL+SHIFT+F）。 | 未处理
2019.1.28 | Jay(68862232) | 希望可以支持mac操作系统。 | 未处理
2019.1.29 | glad | 自定义快捷键（预定义几套配置+自定义）。 | 未处理
2019.2.2 | anders | 树形视图最好也能用键盘操作。 | 未处理
2019.2.2 | ares | 动态重载代码的功能（单个/全部）。 | 未处理
2019.2.2 | ares | 真机上加密的Lua代码调试的功能。 | 未处理
2019.2.20 | anders | 希望有书签的功能。 | 未处理
2019.2.21 | peter | Profile支持lua内存统计的功能。 | 未处理
2019.2.23 | ares flash | 希望有个类似于sublime的多重选择的功能。(可以参考VSCode做) | 未处理
2019.2.28 | flash | 在滚动条旁用颜色标记出查到的符号的位置，断点的位置，当前选中行的位置。 | 未处理
2019.3.1 | anders | 自动生成函数注释块的功能。 | 未处理
2019.3.1 | Ray(877878283) | ProjectList界面增加删除某项的功能。 | 未处理
2019.3.1 | H(1642814318) | 希望可以支持Cocos2d-x 3.6。 | 未处理
2019.3.1 | 未曾(172122238) | 查找时没有查找结果列表。 | 未处理
2019.3.1 | 未曾(172122238) | 一些智能提示操作有问题。 | 未处理
2019.3.1 | 未曾(172122238) | 智能提示不够智能go不提示gameobject。 | 未处理
2019.3.1 | 未曾(172122238) | 没有minimap。 | 未处理
2019.3.4 | 未曾(172122238) | 希望即使用户的CustomLoader中有bug也能调试。 | 未处理
2019.3.4 | ud(谢威) | 希望支持真机调试。 | 未处理
2019.3.4 | 王跃yulewang | 自动生成函数注释块的功能。 | 未处理
2019.3.4 | rip(10717972) | 支持调试时允许修改变量。 | 未处理
2019.3.5 | 有你好看(932801740) | ide切出桌面再切回来会有点卡，卡1、2秒，是不是代码太多了。 | 未处理 |  | 资源很多时会这样。
2019.3.5 | Von Neamann(381900623) | 如果找不到类型，就按所有的符号处理，不论是否local，不论static，member。 | 未处理
2019.3.4 | 未曾(172122238) | 在滚动条旁用颜色标记出查到的符号的位置，断点的位置，当前选中行的位置。 | 未处理
2019.3.7 | ...(277948401) | 文档中加入LuaDebuggee.Print()的说明。 | 未处理
2019.3.7 | ...(277948401) | 堆栈中显示C#的堆栈。（复杂，但是一旦做出来就是秒杀其他调试器） | 未处理
2019.3.7 | ...(277948401) | 提供函数打印可以跳转代码的堆栈。 | 未处理
2019.3.7 | 有你好看(932801740) | 有没有某种方式支持单独打开某个Lua文件。工程开启/不开启的情况。 | 未处理
2019.3.7 | 克克狼(9232750) | 编辑时希望能直接看到变量/函数的注释。 | 未处理
2019.3.7 | 克克狼(9232750) | 希望能导出UnityEngine的注释。 | 未处理 |  | dll所在目录有xml文件，要考虑性能。
2019.3.7 | Shine Wu(309328155) | 希望有支持mac的版本。 | 未处理
2019.3.8 | 斯人若彩虹遇上方知有(1666404188) | 希望有支持mac的版本。 | 未处理
2019.3.8 | 未曾(172122238) | 鼠标悬停在文件选项的时候 显示本文件的绝对路径。 | 未处理
2019.3.8 | 扣扣小妖(951061987) | 修改faq，MyCustomLoader不是新增，而是直接去改内容。 | 未处理
2019.3.11 | ...(277948401) | 变量类型是LuaFunction的时候，能否把函数的地址也显示出来，才能比较两个函数是否相同。 | 未处理
2019.3.11 | Restart(874696361) | 希望提供挂接调试功能。 | 未处理
2019.3.11 | 天明(565038419) | 希望开放动态重连功能。 | 未处理
2019.3.11 | 旅行的拾荒者(8086694) | 如何能看.cs脚本？有时需要看一下，对应的C#接口，需要在打开VS，感觉太麻烦了，怎么能显示C#的脚本？ | 未处理
2019.3.11 | 天涯(723959085) | 能不能不要每次都手动调用LuaDebuggee.DebugOnPanic。 | 未处理
2019.3.12 | ares zhen | 提供Immediate Window，提高变量监视效率。 | 未处理
2019.3.12 | ares zhen | 想加个在调试时能够输入lua代码然后执行的方便的工具。 | 未处理
2019.3.12 | 马劲松(105893394) | 要是能增加一点悬浮提示就好了 移到文件上会显示 路径 移到工具栏按钮上 会有快捷键的提示 | 未处理
2019.3.12 | 马劲松(105893394) | 现在没有一款lua ide可以查引用 跳转 和 代码提示的很好 | 未处理
2019.3.13 | Anyq(442055563) | 有查找函数变量所有引用的功能吗。 | 未处理
2019.3.14 | young | 支持Andorid/iOS真机调试。 | 未处理
2019.3.15 | 市井 '(351475685) | 希望提供WrapWord自动换行的功能。 | 未处理
2019.3.15 | 市井 '(351475685) | 树形视图处鼠标上下左右移动的功能。 | 未处理
2019.3.16 | dll(1126253077) | Tab键能也增加上自动补全代码功能。 | 未处理
2019.2.2 | anders | 悬浮操作太过灵敏，造成困扰。 | 未处理
2019.2.20 | anders | 调试时能否不清除掉监视窗口的状态?能否延迟清除? | 未处理
2019.2.21 | flash | Rename不生效。 | 未处理
2019.3.5 | 有你好看(932801740) | ULua里，Class.Instance这种c#属性会显示为nil。 | 未处理
2019.3.6 | 未曾(172122238) | Track Active时没有向右滑动树形视图到视图项可见处。 | 未处理
2019.3.6 | 未曾(172122238) | 某些情况下完全不提示的问题。 | 未处理
2019.3.8 | 随意鸥(798658127) | 重新打开 没有恢复到我关闭的状态 我是在扩展显示器 关闭的 ，重新打开在主显示器。 | 未处理
2019.3.8 | 扣扣小妖(951061987) | 以为文档里MyCustomLoader是要新增的。 | 未处理
2019.3.8 | MC _469MA(951061987) | CustomLuaLoader这个脚本在哪里，我怎么没找到。（需要修改faq文档） | 未处理
2019.3.8 | 夜(364199013) | 在 Project 里面修改了文件名称。右边文件不会同时刷新。如果这个时候该文件处于未保存状态。保存后会生成一个之前的那个名称文件，且左边不会将新文件显示出来。 | 未处理
2019.3.11 | ...(277948401) | 切换CallStack后，双击LuaFunction，有时候LuaPerfect崩溃。 | 未处理
2019.3.12 | SoMe(469218988) | 运行时会崩溃。 | 未处理 |  | 暂时无法重现
2019.3.15 | 随意鸥(798658127) | 整理一下dll被占用时的提示的交互。 | 未处理
2019.3.16 | Anyq(442055563) | Ctrl+Z 不能去掉*号。 | 未处理
2019.3.18 | 心梦无痕(912533983) | 直接用表格定义的枚举无法提示。 | 未处理
2019.3.18 | 心梦无痕(912533983) | 有查找函数变量所有引用的功能吗。 | 未处理
2019.3.20 | 市井 '(351475685) | 超过一行的注释之后,光标会自动跑到行尾,建议改一下 | 未处理
2019.3.20 | 心梦无痕(912533983) | 输入else elseif时，建议能自动缩进一下。 | 未处理 |  | 已知会ifelseif的快捷写法。
2019.3.20 | ...(277948401) | 任务管理器里面的图标是不是应该设置一下。 | 未处理
2019.3.20 | ...(277948401) | 两个文件都有加入的情况下，实际进的文件与单步进去的文件不一致。 | 未处理
2019.3.20 | 天涯(723959085) | 希望可以检查到函数重复定义。 | 未处理
2019.3.20 | ...(277948401) | 操作按钮可以在鼠标停靠的时候弹出热键提示 | 未处理
2019.3.21 | 长弓海(1059657500) | 有道词典默认的划词翻译无法正常使用。 | 未处理 |  | 要么用取词，要么用剪切板划词。
2019.3.25 | 肉松可爱多(578743741) | 增加命令行参数，方便在Unity集成双击直接启动编辑器的功能。 | 未处理
2019.3.25 | ...(277948401) | Ctrl+Backspace删除整个单词的功能是不是没有记录上。(重新记录) | 未处理
2019.3.25 | ...(277948401) | 调试的时候，有时候有多个BUG，我想在某一步把那个错误的值直接改正让它可以继续往下走。 | 未处理
2019.3.24 | 马劲松(105893394) | 有重复的文件时没有提示，导致断点无法命中。 | 未处理
2019.3.24 | 马劲松(105893394) | 建议第一次打开工程时默认不打开assets目录。 | 未处理
2019.3.26 | 市井 '(351475685) | 没有wordwrap看东西太不方便了。 | 未处理
2019.3.26 | 肉松可爱多(578743741) | 自定义快捷键。 | 未处理
2019.3.26 | 心梦无痕(912533983) | 按住Alt可以选多行同列的功能。 | 未处理
2019.3.30 | 天涯(723959085) | 看看5.3能不能区分出浮点和整数。 | 未处理
2019.3.26 | 马劲松(105893394) | ULua里，Class.Instance这种c#属性会显示为nil。 | 未处理
2019.4.1 | 天涯(723959085) | 中文目录下LuaPerfect调试时会卡的问题。 | 未处理
2019.4.3 | 扣扣小妖(951061987) | 折叠的文本，修改时会自动全部展开的问题。 | 未处理
2019.4.3 | frank | 日志的功能，能否允许跳转往上一级的，希望可以自定义向上跳过的函数名列表。 | 未处理
2019.4.3 | frank | Ctrl+Z 不能去掉*号。 | 未处理
2019.4.3 | frank | 提供一个菜单配置，是否自动复制那个ThirdParty目录，也提供一个菜单手动复制。 | 未处理
2019.4.20 | 马劲松(105893394) | 重命名时小写变大写提示文件存在 | 未处理
2019.4.20 | 马劲松(105893394) | 直接拖文件 不能导入 | 未处理
2019.5.20 | 罗一(846015984) | 调试ULua时会直接挂掉 | 未处理
2019.5.6 | LoveDream(76557484) | LP打开大文本lua的时候会出现ide闪退的情况 | 未处理
2019.5.10 | aresyfchen | 显示已经最大化了，但是下面少一截 | 未处理
2019.5.10 | aresyfchen | lp现在貌似用一会儿，icon就没了 | 未处理
2019.6.21 | ZeaLotSean(475708896) | 局部变量定义在函数外，内部有赋值的情况 | 未处理
2019.6.21 | ZeaLotSean(475708896) | 写个注解使用说明文档 | 未处理
2019.6.21 | ZeaLotSean(475708896) | 用hexo来做官网 | 未处理
2019.6.21 | ZeaLotSean(475708896) | 有忽略文件夹操作吗 | 未处理
2019.6.21 | 九段书虫(745852536) | tolua调试不了，需要输出log | 未处理
2019.6.21 | HIQ(1807285680) | 增加调整代码行距的功能 | 未处理
2019.6.24 | 九段书虫(745852536) | 提供的打印log的dll，实际无法创建控制台窗口 | 未处理
2019.6.24 | kramer | 会报Project Not Match的错误 | 未处理
2019.6.25 | 3°(37358420) | cocos引擎无法调试，已提供测试包 | 未处理
2019.6.25 | 3°(37358420) | 希望3°可以提供cocos编译dll的文档 | 未处理
2019.6.25 | 扣扣小妖(951061987) | 发生修改时会自动取消所有折叠 | 未处理
2019.7.2 | 风哥(517082060) | 调试时__index的元表指向的数据无法显示，建议支持 | 未处理 |  | local a = { ItemID = xxx } local b = {} setmetatable{b, {__index = a}) b.ItemID 在调试时显示为 nil
2019.7.11 | 嗝(545677240) | require 方式 self 是空,DoString TextAsset self 不是空,都scriptEnv.Set("self", this); | 未处理

## 已处理反馈
反馈时间 | 反馈人 | 问题描述 | 处理状态 | 处理时间 | 备注
2019.1.3 | walle | 接入指南没有说明只需要放入工程的入口点。 | 已处理 | 2019.1.3
2019.1.3 | walle | 对Generate XLua api的解释不够详细，其中的UI交互不够合理。 | 已处理 | 2019.1.3
2019.1.3 | walle | 编辑器中的关于复制LuaDebuggee.dll的提示令人困扰，建议不要提示。 | 已处理 | 2019.1.3
2019.1.3 | walle | 编辑器中的Unity里执行LuaPerfect-Generate XLua api的提示令人困扰，让人感觉很麻烦。 | 已处理 | 2019.1.3
2019.1.3 | walle | 调试体验与Visual Studio里调试C#的体验不一致，不启动调试都会自动断点。 | 已处理 | 2019.1.8
2019.1.3 | walle | 希望实现Visual Studio里Track Active的功能。 | 已实现 | 2019.1.8
2019.1.3 | walle | 工程的Assets目录下东西太多，希望可以隐藏。 | 已实现 | 2019.1.7
2019.1.8 | ares | 希望粘贴内容时能自动格式化。 | 已实现 | 2019.2.23
2019.1.8 | ares | 希望粘贴内容时能自动处理缩进。 | 已实现 | 2019.2.23
2019.1.8 | ce | ctrl + f ：vscode会高亮。 | 已处理 | 2019.3.6
2019.1.8 | ce | 用来在文件内定位的函数列表。 | 已处理 | 2019.1.28
2019.1.8 | ce | if的下一行的缩进要多缩进一个TAB。 | 已处理 | 2019.2.4 2019.2.23
2019.1.8 | ce | 类似Sublime里Ctrl+R的功能。 | 已处理 | 2019.1.28
2019.1.8 | ce | for的补全参考一下vscode，分为for i=1,10 .., for k,v pairs, for i, v ipairs 三种。 | 已处理 | 2019.2.4
2019.1.8 | ce | {, [, '," 四种符号都可以成对，然后光标定位在中间。 | 已处理 | 2019.2.6
2019.1.21 | ce | 文档建议能整合成一个文档，文档内弄个目录。 | 已处理 | 2019.1.24
2019.1.26 | ares | meta文件优化,apis是否可以不生成在assets里。 | 已处理 | 2019.2.19
2019.2.15 | ares | 同时支持Ctrl+/作为注释快捷键。 | 已处理 | 2019.2.15
2019.1.3 | ares | 项目组的Lua文件没有在Unity工程的Assets中，希望可以支持Assets外的Lua文件。 | 已支持 | 2019.1.7 | 已提供可以指定额外Lua目录的UI交互，及相应内核的修改。
2019.1.8 | ares | 项目组要求除了ThirdParty外不能有额外的路径，lpproj/ObjectFormater.cs会导致违反这个要求。 | 已处理 | 2019.1.8 | 已将ObjectFormater.cs从lpproj目录移动至ThirdParty/LuaPerfect目录。
2019.1.8 | ares | 查看性能测试数据时可以选择按代码顺序排序或者耗时排序。 | 已处理 | 2019.1.8 | 已提供菜单项，从而可配置按代码顺序排序或者按耗时排序。
2019.1.8 | ares | 性能测试这块的UI交互可以优化。 | 已处理 | 2019.1.9 | 优化Profile的交互，可以直接在编辑器中启动Profile/停止Profile。
2019.1.8 2019.1.10 | ares tock | 能不能一开始不开启调试器，需要调试时才启动调试器，自动挂接上去。另外关闭调试器，能否重新挂接上去。 | 已处理 | 2019.1.23 | 已加入远程调试的attach模式，但是根据用户反馈，暂时屏蔽不发布。
2019.1.10 | tock | 能不能做到游戏中重新加载Lua文件后，断点也不失效。 | 已确认 | 2019.1.14 | 应该是不会失效的，但是需要确认。已确认。
2019.1.10 | tock | 生成api的时候能否生成全部C#类的api，以方便编码，因为有的XLua类不导出但是却会用到。 | 已处理 | 2019.1.10 | 已改为生成XLua/SLua和用户的全部api，不做筛选。
2019.1.29 | glad | 对话框最好可以移动。 | 已处理 | 2019.2.7
2019.2.12 | Jay(68862232) | 希望把lpproj修改为.lpproj以避免lpproj里的内容被打包到游戏中。 | 已处理 | 2019.2.12
2019.2.12 | Jay(68862232) | lpproj/Apis/里的.lua代码无论如何不应该被过滤掉。 | 已处理 | 2019.2.12
2019.2.14 | frank | 希望可以支持ulua。 | 已处理 | 2019.3.2
2019.2.14 | timmy | 希望可以支持tolua。 | 已处理 | 2019.2.15
2019.2.20 | ares | 希望粘贴内容时能自动格式化。(再次提此需求) | 已处理 | 2019.2.23
2019.2.20 | ares | 希望粘贴内容时能自动处理缩进。(再次提此需求) | 已处理 | 2019.2.23
2019.2.21 | flash | 选中某个括号时，高亮对应的括号。 | 已处理 | 2019.2.23
2019.2.21 | flash | 希望粘贴内容时能自动格式化。(再次提此需求) | 已处理 | 2019.2.23
2019.2.25 | ares flash | 让多键鼠标的 侧键 能够响应 前进和后退操作。 | 已处理 | 2019.2.25
2019.2.25 | flash | 方法的定义和方法的调用高亮，以便区别于变量。 | 已处理 | 2019.2.25
2019.2.26 | ares | 希望可以自定义cs文件复制的目标目录的路径。 | 已处理 | 2019.2.26
2019.2.27 | Ray(877878283) | 工程结构与Cocos官方的不一致，希望可以支持任意工程的调试。 | 已处理 | 2019.3.1
2019.2.28 | flash | 提高与选中符号相同的符号的颜色的对比度。 | 已处理 | 2019.3.2
2019.2.28 | yule | 代码编辑器颜色自定义。 | 已处理 | 2019.3.3
2019.3.1 | 未曾(172122238) | 查找时没有实时的黄色框显示。 | 已处理 | 2019.3.3
2019.3.1 | 未曾(172122238) | 默认TrackActive。 | 已处理 | 2019.3.3
2019.3.5 | 有你好看(932801740) | 希望把格式化的快捷键改为VSCode默认的Alt+Shift+F。 | 已处理 | 2019.3.5
2019.3.5 | Von Neamann(381900623) | 去Plugins目录去搜索xlua.dll/xlua.so，其他解决方案同理。 | 已处理 | 2019.3.10
2019.3.8 | 随意鸥(798658127) | 有的包含json的txt文件f7时会报错。 | 已处理 | 2019.3.8 | 默认不处理txt
2019.3.8 | 未曾(172122238) | Open Container Folder改成Show In Explorer。 | 已处理 | 2019.3.10
2019.3.12 | 马劲松(105893394) | 窗口拉到顶上应该要能自动最大化。 | 已处理 | 2019.3.13
2018.12.18 | ansen | 智能查找文件界面提示时提示不准确不合理。 | 已修复 | 2018.12.18 | 字符串匹配评分算法设计中大小写分值过高，并且连续匹配项和开头项未加分。
2018.12.18 | vader | 项目无法调试。 | 项目组修复 | 2018.12.18 | 项目中自定Loader默认把所有的都加上.lua导致无法加载到LuaDebuggee.dll。
2018.12.18 | vader | 点击生成XLua api的菜单，会弹出错误提示，仅第一次点击出现。 | 已修复 | 2018.12.18 | XLua最新版本不会，在XLua v2.1.7中StreamWriter未关闭导致。
2018.12.18 | vader | 无法列举SLua-Unreal示例工程。 | 已处理 | 2018.12.18 | 反馈人机器上有很多源码编译的UE4版本，提供手动加载工程的方式。
2018.12.18 | vader | SLua-Unreal master分支最新版本自带的测试工程在UE 4.20.1中无法正常打开，导致SLua-Unreal无法执行lua代码。 | 已处理 | 2018.12.21 | SLua-Unreal测试工程与本地安装UE版本不匹配，已按siney的指导提供处理建议。
2018.12.21 | ansen | 有module("xxx", package.seeall)语句的文件无法下断点。 | 已处理 | 2019.1.28 | 已修复5.1的module()的情况，但项目使用自定义的module()，需合作处理，但对方后续未回应。
2019.1.7 | ares | 调试时显示LuaException: error loading module 'LuaDebuggee' from file '.\LuaDebuggee.dll' | 已修复 | 2019.1.7 | 反馈人使用的32位的Unity，根据shadercompiler-xxx.log找到工程使用的UnityEditor的位置，从而判断编辑器位数。
2019.1.8 | ares | 无法显示C#对象内部字段。 | 已修复 | 2019.1.8 | XLua下未提示Generate Code，已修改文档及运行提示。
2019.1.8 | ares | ObjectFormater.cs显示容器时，显示个数的地方有个"%d"。 | 已修复 | 2019.1.8 | 修复ObjectFormater.cs里字符串格式化用了C++的%d的问题。
2019.1.8 | ares | 键盘上下移动后再注释时注释错误。 | 已修复 | 2019.1.8 | 使用一个选中状态参数前没有判断是否选中状态。
2019.1.8 | ce | 启动LuaPerfect失败。 | 已修复 | 2019.1.8,2019.1.9 | 自动更新程序执行中途发生异常或者被关闭导致一个防止LuaPerfect主程序启动的文件锁未被关闭，已修改为Mutex。
2019.1.8 | ce | 某个文件内下断点无效。 | 已修复 | 2019.1.9 | 添加Assets内的某个Lua文件夹时，文件名处理的过程有缺陷导致调试不到，已修复。
2019.1.8 | ce | 一行时Tab也应该是向左缩进。 | 已修复 | 2019.1.11 | 已针对Shift-Tab进行处理。
2019.1.10 | tock | 某个配置txt文件会导致系统崩溃。 | 已修复 | 2019.1.10 | 由于SLua支持txt后缀的lua文件，故txt文件被当成Lua解析，然后其中一段只有字符串开头，没有字符串结尾，导致符号缓冲区越界。
2019.1.10 | tock | txt配置文件也会被Lua解析。 | 已修复 | 2019.1.10 | 由单纯判断是否存在function或end，改成判断存在function且存在end。
2019.1.10 | tock | 无法调试。 | 已修复 | 2019.1.11 | 由于项目组的Loader在传递参数给lua时与常规做法不一致导致，已兼容该种做法。
2019.1.10 | ares | 编辑器放久了（超过8小时）会有点卡，菜单，打字等操作都会有点卡，重启后正常。 | 已修复 | 2019.2.19 | 可能原因是使用了OpenGL ES模拟器库导致的，后面改成Direct3D。
2019.1.11 | tock | 偶现多屏系统下拖动和最大化等操作有问题。 | 已修复 | 2019.1.28 | 在多屏机器上测试，未出现问题，对方回应为偶现。
2019.1.14 | tock | 导出Lua api后检查错误时会报错。 | 已修复 | 2019.1.14 | 已修改生成程序，生成不会报错的Lua apis。
2019.1.18 | glad | 可以测试性能，但是无法进行调试。 | 已修复 | 2019.1.28 | 下午请假，周一处理。
2019.1.23 | ares | ObjectFormater导致切换场景时C#对象残留。 | 已修复 | 2019.1.24
2019.1.25 | Jay(68862232) | XLua目录和plugins xlua.dll路径同时不一致的问题。 | 已修复 | 2019.1.28
2019.1.25 | Jay(68862232) | 打开工程时会闪退的问题。 | 已修复 | 2019.1.28
2019.1.25 | 天地一MADAO(360810498) | 传递aaa.bbb.ccc给xlua.luaL_loadbuffer()时无法调试的问题。 | 已修复 | 2019.1.28
2019.1.25 | 天地一MADAO(360810498) | 关闭文件后再打开,断点不显示的问题。 | 已修复 | 2019.1.27
2019.1.26 | ares | 调试模式不自动结束的问题。 | 已修复 | 2019.2.1 | 提供示例程序，示例程序里在对象析构时调用LuaDebuggee.Stop()函数结束调试。
2019.1.28 | Jay(68862232) | 任务栏在左边或者上面时，最大化有问题。 | 已修复 | 2019.1.29
2019.1.28 | Jay(68862232) | bytes的文件有的情况下不高亮的问题。 | 已修复 | 2019.1.30
2019.1.30 | 未曾(172122238) | XLua的例子无法调试。 | 已处理 | 2019.1.30 | 已在文档里标明一下XLua的例子只有07_AsyncTest适合调试，后续支持dostring()里的Lua代码的调试。
2019.1.30 | 未曾(172122238) | 修复双屏下副屏中最大化会消失的问题。 | 已处理 | 2019.1.30
2019.1.30 | 未曾(172122238) | 修复StartProfile时无法启动Profile的问题。 | 已处理 | 2019.1.31
2019.1.30 | Wisdom(445178432) 未曾(172122238) | 优化StopProfiling时卡住的问题，修改为异步等待调试钩子结果返回。 | 已处理 | 2019.1.31
2019.2.12 | Jay(68862232) | Api生成时会生成类似CS.__StaticArrayInitTypeSize=24这样的类名的问题。 | 已处理 | 2019.2.12
2019.2.12 | Jay(68862232) | 一个CodeInfo为空指针导致崩溃的问题。 | 已处理 | 2019.2.13
2019.2.14 | tock | 新版本魂斗罗项目无法调试的问题。 | 已处理 | 2019.2.14
2019.2.18 | ★Smartly☆(39122932) | 开机后调试器突然无法启动。 | 已处理 | 2019.2.19 | 从Dump看，怀疑跟OpenGLES驱动有关，修改图形系统为D3D。
2019.2.21 | Ray(877878283) | Cocos 3.13.1版本无法创建工程。 | 已处理 | 2019.2.27 | 确认是可以创建工程的，修复了调试的bug。
2019.2.21 | flash | 从智能提示中选中时，强制替换了之后的一项。 | 已处理 | 2019.2.23
2019.2.25 | 未曾(172122238) | LuaDebuggee.dll加载不到的情况。 | 已处理 | 2019.2.26 | 确认是用户的CustomLoader里有bug。
2019.3.5 | 有你好看(932801740) | 连上之后，停掉unity再play unity就不行，连接不上调试器。修改端口连接后再改回去才可以。 | 已处理 | 2019.3.5 | 在onDestroy()里加上require("LuaDebuggee").Stop()后正常了。
2019.3.6 | tock | 新手调试帮助影响调试体验。 | 已处理 | 2019.3.6
2019.3.8 | 夜(364199013) ♥ Virgo丶(778279581) | dostring无法调试的问题。 | 已处理 | 2019.3.11
2019.3.9 | 马劲松(105893394) | Plugins目录不在根目录时，无法打开工程。 | 已处理 | 2019.3.10
2019.3.12 | 马劲松(105893394) | Plugins目录不在根目录时，调试时提示Projects not match。 | 已处理 | 2019.3.12
2019.3.13 | 马劲松(105893394) | 初始能下到断点，后面无法断到点。 | 已处理 | 2019.3.12 | 被其他调试器接管调试钩子，已记入faq。
2019.3.13 | 马劲松(105893394) | 调试断点下来时会报attempt to index a nil value。 | 已处理 | 2019.3.14
2019.3.7 | ...(277948401) | 代码颜色区分全局变量和局部变量。 | 已处理 | 2019.3.18
2019.3.14 | 克克狼(9232750) | 提供Options-Default File Format和Options-Default Line Ending。 | 已处理 | 2019.3.18
2019.2.18 | ShaopingCui(282744037) | 希望实现vs的Ctrl+Tab，Ctrl+Shift+Tab的效果. | 已处理 | 2019.3.18
2019.3.15 | 市井 '(351475685) | Remove Source Folder之类的表述有歧义。 | 已处理 | 2019.3.18
2019.3.18 | qq(1023094781) | 调试时无法下断点。 | 已处理 | 2019.3.19
2019.3.13 | ...(277948401) | Resources和AB包里都有lua文件的情况导致无法断点的问题。 | 已处理 | 2019.3.19
2019.3.20 | 心梦无痕(912533983) | fori的建议把k,v改为i,v | 已处理 | 2019.3.20
2019.3.21 | 长弓海(1059657500) | .Lua.txt有时无法高亮显示。 | 已处理 | 2019.3.21
2019.3.25 | 旅行的拾荒者(8086694) | 剪切代码的时候能不能像VS那样折叠之后剪切整个段落，不是只剪切一行代码。 | 已处理 | 2019.3.25
2019.3.24 | 马劲松(105893394) | Ctrl+P搜索文件时，最好跟大小写无关，最好跟长度有关。 | 已处理 | 2019.3.25
2019.3.11 | ♥ Virgo丶(778279581) | dostring只能断点一次，运行中无法断点。 | 已处理 | 2019.3.30
2019.3.1 | Ray(877878283) | 支持EmmyLua的注解格式。 | 已处理 | 2019.3.31
2019.3.20 | 天涯(723959085) | 用emmylua写的注解，语法检查时提示错误。 | 已处理 | 2019.3.31
2019.3.26 | 夜(364199013) | 先输入一个很长的字符串，然后选中一个短的字符串，按Ctrl+F。 | 已处理 | 2019.4.4
2019.6.22 | 马劲松(105893394) | XLua工程会被识别为SLua的问题 | 已处理 | 2019.6.22
2019.6.21 | 九段书虫(745852536) | EmmyLua的注解识别不了 | 已处理 | 2019.6.22